## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 4.5 | 1.5
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen | 2 | 1.5 | 1 |  | KW 49 D: 1.5
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 0 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 0 |  | 4.12. | bar: KW 49 F
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 73 | 2.5
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 5 | 2.5 | 1 |  | KW 49 D: 2.5
302 | Schulung, Wissen aneignen | 12 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 M to KW 50 F; KW 51 D to KW 51 F
303 | Anforderung NF001 | 9 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 M
304 | Anforderung NF002 | 12 | 0 | 1 | bar: KW 50 M to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
305 | Anforderung A001 | 9 | 0 | 1 | bar: KW 51 D to KW 51 F
306 | Anforderung A002 | 5 | 0 | 1 | bar: KW 51 F
307 | Anforderung NF003 | 4 | 0 | 1 | bar: KW 52 M
308 | Anforderung A005 | 4 | 0 | bar: KW 52 M
309 | Anforderung A004 | 5 | 0 | bar: KW 52 D
310 | Anforderung A006 | 3 | 0 | bar: KW 52 D
311 | Anforderung A007 | 5 | 0 | bar: KW 1 M
312 |  |  | 0
40 | Testen | 6 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1.5 | 0 | bar: KW 52 D; KW 1 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 1.5 | 0 | bar: KW 52 D; KW 1 M
403 | Bugs fixen | 3 | 0 | bar: KW 52 D; KW 1 M
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 8 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 5 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
602 | Project Abstract erstellen | 3 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
603 |  |  | 0
| Total | 91.5 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 4.5 | 1.5
Analyse & Design | 0 | 0
Implementation | 73 | 2.5
Testen | 6 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 8 | 0