## Zeitplanung
NoteWriter+
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 4 | 1.5
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen | 2 | 0.75 | 1 |  | KW 49 D: 0.75
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2 | 0.75 | 1 |  | KW 49 F: 0.25; KW 50 F: 0.5
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 2.5 | 2.25
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 1.5 | 1.25 |  | 4.12. | KW 49 D: 0.75; KW 49 F: 0.5
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) | 1 | 1 | bar: KW 49 D
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 66 | 64.5
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 2 | 1 |  | KW 49 D: 1.5; KW 49 F: 0.5
302 | Schulung, Wissen aneignen | 12 | 13.5 | 1 |  | KW 49 F: 2; KW 50 M: 3; KW 50 D: 3; KW 50 F: 3; KW 51 D: 2; KW 51 F: 0.5
303 | Anforderung NF001 & NF002 | 8 | 7 | 1 |  | KW 49 F: 5; KW 50 M: 2
304 | Anforderung A001 | 10 | 10 | 1 |  | KW 50 M: 3; KW 50 D: 5; KW 50 F: 2
305 | Anforderung NF003 | 16 | 19.5 | 1 |  | KW 50 F: 2.5; KW 51 M: 4; KW 51 D: 3.5; KW 51 F: 4.5; KW 52 M: 5
306 | Anforderung A002 | 4 | 3 | 1 |  | KW 51 F: 3
307 | Anforderung A003 | 5 | 3 | 1 |  | KW 51 M: 1.5; KW 51 D: 1.5
308 | Anforderung A004 | 5 | 6.5 |  |  | KW 51 M: 2.5; KW 51 D: 1; KW 52 M: 3
309 | Anforderung A005 | 4 | 0 | bar: KW 1 D
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 6 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1.5 | 0 | bar: KW 52 D; KW 1 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 1.5 | 0 | bar: KW 52 D; KW 1 M
403 | Bugs fixen | 3 | 0 | bar: KW 52 D; KW 1 M
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 8 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 5 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
602 | Project Abstract erstellen | 3 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
603 |  |  | 0
| Total | 86.5 | 68.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 4 | 1.5
Analyse & Design | 2.5 | 2.25
Implementation | 66 | 64.5
Testen | 6 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 8 | 0